## WBS_개발일정
[PetPulse] 반려동물 AI 헬스케어 플랫폼 개발일정 (WBS)
■ 프로젝트 기간: 2026.08.03 ~ 2026.09.09 (주말 제외)
■ 담당자 범례: | 박준하 (AI 엔지니어) | 신민수 (프론트엔드) | 정재혁 (백엔드) | 공통 / 팀 전체
[6 empty] | 2026. 08 | [28 empty] | 2026. 09
대분류 | 중분류 | 소분류(기능명) | 상세 개발내역 | 담당자 | 개발일정 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[6 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
기획/설계 | 요구사항 분석 | 프로젝트 기획 및 벤치마킹 | 반려동물 헬스케어 서비스 벤치마킹 및 요구사항 정의서 도출 | 공통 | 2026.08.03 ~ 2026.08.05 | bar: 월 to 수
기획/설계 | 시스템 설계 | 화면 기획 및 스토리보드 | 11개 핵심 화면 UI/UX 레이아웃 기획 및 화면 흐름도 설계 | 신민수 | 2026.08.04 ~ 2026.08.07 | bar: 화 to 금
기획/설계 | 시스템 설계 | DB 모델링 및 ERD 설계 | 11개 테이블(10개 핵심 + 1개 실종사진 확장) 구조 정의 및 외래키/인덱스 설계 | 정재혁 | 2026.08.04 ~ 2026.08.07 | bar: 화 to 금
기획/설계 | AI 아키텍처 | AI 파이프라인 및 데이터셋 수집 | Kaggle/수의학 데이터 수집 및 머신러닝/RAG 파이프라인 설계 | 박준하 | 2026.08.04 ~ 2026.08.07 | bar: 화 to 금
인프라/공통 | 개발환경 구축 | 프론트엔드 React 환경 세팅 | Vite, React 19, TypeScript, CSS Modules 및 라우팅 설정 | 신민수 | 2026.08.08 ~ 2026.08.12 | bar: 월 to 수
인프라/공통 | 개발환경 구축 | 스프링부트 백엔드 기반 구축 | Spring Boot 3, Gradle, Supabase PostgreSQL, Flyway 연동 | 정재혁 | 2026.08.08 ~ 2026.08.12 | bar: 월 to 수
인프라/공통 | 개발환경 구축 | FastAPI AI 서버 환경 구축 | FastAPI, Uvicorn, Scikit-learn, ChromaDB 가상환경 세팅 | 박준하 | 2026.08.08 ~ 2026.08.12 | bar: 월 to 수
회원/반려동물 | 인증/인가 | 회원가입 및 JWT 로그인 | 이메일 중복확인, BCrypt 암호화, JWT 발급 및 인증 필터 구현 | 정재혁 | 2026.08.13 ~ 2026.08.18 | bar: 목 to 금; 월 to 화
회원/반려동물 | 사용자 UI | 로그인/회원가입 화면 구현 | 폼 유효성 검사, JWT 로컬스토리지 저장 및 전역 상태 관리 | 신민수 | 2026.08.14 ~ 2026.08.18 | bar: 금; 월 to 화
회원/반려동물 | 반려동물 관리 | 반려동물 프로필 등록/조회 API | 종(DOG/CAT), 나이, 체중, 접종이력 CRUD 및 이미지 업로드 API | 정재혁 | 2026.08.18 ~ 2026.08.21 | bar: 화 to 금
회원/반려동물 | 반려동물 UI | 프로필 카드 및 등록 폼 구현 | 반려동물 프로필 전환, 등록 모달 및 정보 수정 인터페이스 | 신민수 | 2026.08.19 ~ 2026.08.22 | bar: 수 to 금
AI 모델링 | 머신러닝 개발 | 건강 위험도 예측 모델 개발 | RandomForest/LightGBM 기반 4단계 위험도 분류 모델 학습 | 박준하 | 2026.08.11 ~ 2026.08.18 | bar: 화 to 금; 월 to 화
AI 모델링 | 설명가능 AI | SHAP 기반 기여 요인 분석 | SHAP TreeExplainer 구축 및 위험 유발 상위 2개 인자 추출 | 박준하 | 2026.08.19 ~ 2026.08.22 | bar: 수 to 금
AI 모델링 | RAG 시스템 | ChromaDB 수의학 지식베이스 구축 | 수의학 가이드 45개 문서 임베딩 및 벡터 유사도 검색기 구축 | 박준하 | 2026.08.21 ~ 2026.08.25 | bar: 금; 월 to 화
AI 모델링 | LLM 연동 | Gemini 웰니스 설명 및 챗봇 연동 | Gemini 모델 연동, 맞춤형 웰니스 가이드 및 SSE 스트리밍 구현 | 박준하 | 2026.08.24 ~ 2026.08.28 | bar: 월 to 금
건강 모니터링 | 생체 기록 | 체온/심박/호흡수 기록 API | 일일 생체 바이탈 수치 입력, 범위 검증 및 시계열 조회 API | 정재혁 | 2026.08.21 ~ 2026.08.25 | bar: 금; 월 to 화
건강 모니터링 | 모니터링 UI | 생체 바이탈 차트 대시보드 | 반응형 SVG 기반 주간/월간 체온·심박수 변화 추이 인터랙티브 차트 | 신민수 | 2026.08.24 ~ 2026.08.28 | bar: 월 to 금
건강 모니터링 | 건강 문진 | 스마트 문진 설문 및 분석 연동 | 증상 체크리스트 폼 구현 및 FastAPI 위험도 예측 실시간 연동 | 정재혁 | 2026.08.25 ~ 2026.08.29 | bar: 화 to 금
건강 모니터링 | 건강 다이어리 | 일일 건강 다이어리 구현 | 날짜별 캘린더 연동, 보호자 일일 메모 및 문진 요약 결합 뷰 | 신민수 | 2026.08.26 ~ 2026.08.30 | bar: 수 to 금
AI 부가기능 | 주간 리포트 | 주간 종합 웰니스 리포트 생성 | 주간 데이터 집계 통계 분석 및 AI 종합 코멘트 자동 발행 | 박준하 | 2026.08.28 ~ 2026.09.02 | bar: 금; 월 to 수
AI 부가기능 | 사료 추천 | 맞춤형 원료 및 사료 추천 AI | 종/나이/체중/건강고민 기반 영양 성분 매칭 및 사료 추천 | 박준하 | 2026.08.29 ~ 2026.09.03 | bar: 월 to 목
AI 부가기능 | AI 챗봇 | 수의학 RAG 스트리밍 챗봇 UI | SSE 토큰 실시간 타이핑 렌더링, 수의학 참고 출처 카드 표시 | 신민수 | 2026.08.31 ~ 2026.09.04 | bar: 월 to 금
AI 부가기능 | 게이트웨이 | Spring Boot AI Gateway 프록시 | 브라우저-FastAPI 직접 노출 방지 SSE 버퍼링 제어 게이트웨이 | 정재혁 | 2026.08.31 ~ 2026.09.03 | bar: 월 to 목
편의 기능 | 실종 방지 | 실종 방지 QR 프로필 시스템 | 토큰 기반 모바일 웹페이지, 보호자 연락처 및 정보 공개설정 | 정재혁 | 2026.08.28 ~ 2026.09.02 | bar: 금; 월 to 수
편의 기능 | 실종 QR UI | QR 코드 생성 및 공개 프로필 뷰 | 인쇄용 QR 다운로드 및 반응형 웹 실종 신고 연락 인터페이스 | 신민수 | 2026.08.29 ~ 2026.09.02 | bar: 월 to 수
편의 기능 | 산책 지수 | 공공데이터 기상/미세먼지 산책지수 | 기상청 초단기예보 + 에어코리아 API 연동 산책 적합도 산출 | 정재혁 | 2026.09.01 ~ 2026.09.04 | bar: 화 to 금
편의 기능 | 산책 UI | 날씨 위젯 및 산책 추천 카드 | 실시간 기온/미세먼지 농도에 따른 산책 권고 위젯 컴포넌트 | 신민수 | 2026.09.02 ~ 2026.09.05 | bar: 수 to 금
테스트/배포 | 통합 테스트 | End-to-End 시나리오 검증 | 문진 등록 -> 위험도 예측 -> 알림 생성 -> 리포트 흐름 검증 | 공통 | 2026.09.04 ~ 2026.09.07 | bar: 금; 월
테스트/배포 | 최종 마감 | 시연 영상 촬영 및 발표자료 준비 | 서비스 풀 시연 녹화, PPT 보강 및 배포 환경 점검 | 공통 | 2026.09.07 ~ 2026.09.09 | bar: 월 to 수